## Planning
Informaticien/-ne CFC
Travail pratique individuel 2017
Nom : Chassot ¦ Prénom : Laurent
Planning - StreamScan
§ Analyse ¦ § Conception ¦ § Implémentation ¦ § Autres
Tâches | Jour | Lundi 22 mai | [7 empty] | Mardi 23 mai | [7 empty] | Mercredi 24 mai | [7 empty] | Jeudi 25 mai | [7 empty] | Vendredi 26 mai | [7 empty] | Lundi 29 mai | [7 empty] | Mardi 30 mai | [7 empty] | Mercredi 31 mai | [7 empty] | Jeudi 1 juin | [7 empty] | Vendredi 2 juin | [7 empty] | Lundi 5 juin | [7 empty] | Mardi 6 juin | [7 empty] | Mercredi 7 juin | [7 empty] | Jeudi 8 juin | [7 empty] | Vendredi 9 juin | [7 empty] | Lundi 12 juin | [7 empty] | Mardi 13 juin | [7 empty] | Mercredi 14 juin | [7 empty] | Jeudi 15 juin | [7 empty] | Vendredi 16 juin
| heures | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Documentation (Contexte) | bar: Lundi 22 mai 1
Analyse du cahier des charges | bar: Lundi 22 mai 2
Réalisation du planning | bar: Lundi 22 mai 3 to Lundi 22 mai 5; Lundi 22 mai 8
Préparation du PC de développement | bar: Lundi 22 mai 5
Documentation (Introduction) | bar: Lundi 22 mai 6 to Lundi 22 mai 8
Documentation (Analyse) | bar: Lundi 22 mai 8 to Mardi 23 mai 8; Mercredi 24 mai 2; Mercredi 24 mai 4
Diagramme d'utilisation | bar: Mardi 23 mai 1
Diagrammes d'activités | bar: Mardi 23 mai 2 to Mardi 23 mai 6; Mercredi 24 mai 3 to Mercredi 24 mai 4
Diagramme MCD | bar: Mardi 23 mai 4; Mardi 23 mai 7 to Mardi 23 mai 8; Mercredi 24 mai 2
Plannification précise du développement | bar: Mardi 23 mai 5 to Mardi 23 mai 6
Validation + corrections | bar: Mardi 23 mai 7 to Mardi 23 mai 8
Visite des experts n°1 | bar: Mercredi 24 mai 1
Documentation (Conception) | bar: Mercredi 24 mai 2 to Mercredi 24 mai 8; Vendredi 26 mai 1 to Vendredi 26 mai 7
Diagramme d'architecture | bar: Mercredi 24 mai 3 to Mercredi 24 mai 5
Diagramme MLD | bar: Mercredi 24 mai 4; Mercredi 24 mai 6 to Mercredi 24 mai 7
Maquettes du projet | bar: Mercredi 24 mai 5 to Mercredi 24 mai 8; Vendredi 26 mai 1 to Vendredi 26 mai 3
Protocoles de test | bar: Vendredi 26 mai 1; Vendredi 26 mai 7 to Lundi 29 mai 1
Validation + corrections | bar: Vendredi 26 mai 2 to Vendredi 26 mai 5; Lundi 29 mai 2 to Lundi 29 mai 4
Documentation | bar: Lundi 29 mai 5 to Lundi 29 mai 6
Génération de la base de données | bar: Vendredi 26 mai 8; Lundi 29 mai 6 to Lundi 29 mai 7
Structure de l'application (création des pages, méthodes,…) | bar: Lundi 29 mai 1 to Lundi 29 mai 8; Mercredi 31 mai 2 to Mercredi 31 mai 4
Page de login et permissions | bar: Mardi 30 mai 1 to Mardi 30 mai 5; Mercredi 31 mai 5 to Mercredi 31 mai 6
Page de récupération des données | bar: Lundi 29 mai 7 to Vendredi 2 juin 2
Validation + corrections | bar: Jeudi 1 juin 5 to Jeudi 1 juin 8; Vendredi 2 juin 4
Documentation | bar: Mardi 30 mai 7 to Mercredi 31 mai 1; Vendredi 2 juin 8; Mardi 6 juin 2 to Mardi 6 juin 4
Tests fonctionnels (récupération des données) | bar: Vendredi 2 juin 3 to Vendredi 2 juin 4
Stockage des données dans la DB | bar: Vendredi 2 juin 4 to Vendredi 2 juin 8; Mardi 6 juin 2 to Mardi 6 juin 5
Visite des experts n°2 | bar: Mardi 6 juin 1
Affichage des informations depuis la DB | bar: Mardi 6 juin 5 to Mercredi 7 juin 7
Validation + corrections | bar: Mercredi 7 juin 6 to Jeudi 8 juin 1; Jeudi 8 juin 4 to Vendredi 9 juin 6
Documentation du code | bar: Mercredi 7 juin 8; Jeudi 8 juin 2
Tests fonctionnels (globaux) | bar: Jeudi 8 juin 3 to Jeudi 8 juin 6
Documentation | bar: Vendredi 9 juin 7 to Vendredi 9 juin 8
Documentation utilisateur | bar: Lundi 12 juin 1 to Lundi 12 juin 3
Validation + corrections | bar: Lundi 12 juin 6 to Lundi 12 juin 7
Mise en page (design) [optionnel] | bar: Vendredi 9 juin 7 to Lundi 12 juin 6
Etat de l'avancement du projet | bar: Lundi 12 juin 7
Documentation (technique + utilisateur) | bar: Lundi 12 juin 4 to Mardi 13 juin 1; Mardi 13 juin 4 to Mardi 13 juin 8
Finalisation de l'application (bugs, mise en page) | bar: Mardi 13 juin 1 to Mardi 13 juin 5
Présentation de l'application + corrections | bar: Mardi 13 juin 4 to Mardi 13 juin 5
Contrôle des fichiers + retouches (doc, planning,…)
Réserves